**Приказ Минэнерго России от 25.04.2012 N 185**

**"Об утверждении Порядка оценки эффективности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и соблюдения условий ее предоставления"**

Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2012 N 24570

Вступает в силу по истечению 10 дней после официального опубликования. Документ опубликован не был. Не вступил в законную силу.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 апреля 2012 г. N 185

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В соответствии с [пунктом 37](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797C764F1D61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968BB3AhEx7F) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 746 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5258), приказываю:

Утвердить прилагаемый [Порядок](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B932hEx8F) оценки эффективности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и соблюдения условий ее предоставления.

Министр

С.И.ШМАТКО

Утвержден

приказом Минэнерго России

от 25.04.2012 N 185

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797C764F1D61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B932hEx9F) предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 746 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5258), и определяет правила проведения оценки эффективности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее соответственно - субсидия, программа), и соблюдения условий ее предоставления.

2. Оценка эффективности использования субсидии и соблюдения условий ее предоставления, предусмотренных законодательством Российской Федерации и соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, заключаемым Министерством энергетики Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - соглашение), осуществляется исходя из достижения значений показателей результативности предоставления субсидии.

3. В целях проведения оценки эффективности использования субсидии и соблюдения условий ее предоставления орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на осуществление взаимодействия с Министерством энергетики Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), представляет в Министерство энергетики Российской Федерации ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, предусмотренной соглашением;

б) копии заключенных государственных контрактов, гражданско-правовых договоров (соглашений), предметом которых является осуществление мероприятий программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, актов об исполнении обязательств по таким государственным контрактам, гражданско-правовым договорам (соглашениям) и иные документы, подтверждающие выполнение соответствующих мероприятий программы за счет средств субсидии;

в) сведения о достигнутых показателях реализации мероприятий программы в отчетном периоде (квартал, год) ([приложение N 1](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B935hEx1F) к настоящему порядку);

г) перечень государственных учреждений субъекта Российской Федерации и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, наделенных правами юридических лиц, для которых проведение энергетического обследования является обязательным, с указанием сведений о проведенном энергетическом обследовании ([приложение N 2](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B935hEx7F) к настоящему порядку);

д) копии титульных листов программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (с указанием реквизитов), утвержденных государственными учреждениями субъекта Российской Федерации;

е) значения индикаторов, характеризующих готовность субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий программы по итогам ее реализации в отчетном периоде (квартал, год) ([приложение N 3](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B93AhEx3F) к настоящему порядку);

ж) перечень государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в которых назначены лица, ответственные за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ([приложение N 4](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B93BhEx3F) к настоящему порядку).

4. Суммарный показатель, характеризующий эффективность использования субсидии i-м субъектом Российской Федерации и соблюдения условий ее предоставления (), определяется на основании достигнутых значений показателей результативности предоставления субсидии по формуле:



,



где:

i-й субъект Российской Федерации - субъект Российской Федерации, бюджету которого в отчетном периоде предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- показатель, характеризующий соблюдение сроков осуществления мероприятий программы;



- показатель, характеризующий соответствие фактической стоимости мероприятий программы стоимости, предусмотренной программой;



- показатель, характеризующий достижение значений ожидаемых результатов в отчетном периоде при осуществлении мероприятий программы, в том числе снижение объема потребления энергетических ресурсов и воды в результате осуществления мероприятий программы;



- показатель, характеризующий готовность субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий программы;



- показатель, характеризующий уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на реализацию программы за счет средств из внебюджетных источников.



5. Показатель, характеризующий соблюдение сроков осуществления мероприятий программы (), принимает значение от 0 до 1 в результате определения доли мероприятий, осуществленных в установленные сроки (с учетом допустимого отклонения), и рассчитывается по формуле:



,



где:

k - количество мероприятий программы, осуществленных в установленные сроки (с учетом допустимого отклонения);

n - количество запланированных мероприятий программы в соответствии с соглашением.

6. Показатель, характеризующий соответствие фактической стоимости мероприятий программы стоимости, предусмотренной программой (), принимает значение 1 или 0 в зависимости от того, выполняется для i-го субъекта Российской Федерации (1) или не выполняется (0) следующее неравенство:



,



где:

- стоимость мероприятий, предусмотренная программой i-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с соглашением (тыс. рублей);



- фактически сложившаяся стоимость мероприятий программы i-го субъекта Российской Федерации в соответствии с отчетом по форме, предусмотренной [приложением N](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797476461D61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B833hEx5F) 4 к Форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Минэнерго России от 24 октября 2011 г. N 477 (зарегистрирован в Минюсте России 11 ноября 2011 г., регистрационный номер 22282) (тыс. рублей).



7. Показатель, характеризующий достижение значений ожидаемых результатов в отчетном периоде при осуществлении мероприятий программы, в том числе снижение объема потребления энергетических ресурсов и воды в результате осуществления мероприятий программы, принимает значение 1 или 0 в зависимости от того, выполняется (1) система неравенств или не выполняется (0) для i-го субъекта Российской Федерации:



,



где:

- планируемое значение показателя реализации мероприятий программы для i-го субъекта Российской Федерации в соответствии с соглашением;



- фактическое значение показателя реализации мероприятий программы для i-го субъекта Российской Федерации в соответствии с [приложением N](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B935hEx1F) 1 к настоящему порядку;



k - порядковый номер показателя реализации мероприятий программы.

8. Показатель, характеризующий готовность субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий программы (), определяется на основе индикаторов, характеризующих готовность субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий программы (, , , ), и принимает одно из значений {0, 1, 2, 3, 4} в зависимости от того, какое количество неравенств из их совокупности выполняется для i-го субъекта Российской Федерации (1) или не выполняется (0):



,



где:

- утвержденные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации;



- установленные приборы учета используемых энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, которые находятся в собственности субъекта Российской Федерации и в соответствии с Федеральным [законо](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797672481861F9A5B02DE8A4h6xDF)м от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, N 29, ст. 4288, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 49 (ч. V), ст. 7061; N 51, ст. 7447) (далее - Федеральный закон) подлежат оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов;



- государственные учреждения субъекта Российской Федерации и органы государственной власти субъекта Российской Федерации, наделенные правами юридических лиц, прошедшие энергетическое обследование и получившие энергетический паспорт;



- государственные учреждения субъекта Российской Федерации, в которых назначены лица, ответственные за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;



- запланированная в соответствии с соглашением доля утвержденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации от общего числа программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые подлежат утверждению в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации;



- запланированная в соответствии с соглашением доля приборов учета используемых энергетических ресурсов, установленных в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности i-го субъекта Российской Федерации, от общего числа приборов учета, которыми в соответствии с Федеральным [законо](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797672481861F9A5B02DE8A4h6xDF)м должны быть оснащены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации;



- запланированная в соответствии с соглашением доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации и органов государственной власти i-го субъекта Российской Федерации, наделенных правами юридических лиц, которые должны пройти энергетическое обследование и получить энергетический паспорт, от общего числа государственных учреждений субъекта Российской Федерации и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, наделенных правами юридических лиц;



- запланированная в соответствии с соглашением доля государственных учреждений i-го субъекта Российской Федерации, в которых в соответствии с требованиями Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797672481861F9A5B02DE8A4h6xDF)а должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего числа государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в которых должны быть назначены указанные лица.



9. Показатель, характеризующий уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на реализацию программы за счет средств из внебюджетных источников (), принимает значение 1 или 0 в зависимости от того, выполняется неравенство (1) или нет (0) для i-го субъекта Российской Федерации:



,



где:

- объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию мероприятий программы i-го субъекта Российской Федерации;



- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете i-го субъекта Российской Федерации на отчетный год и израсходованных на реализацию мероприятий программы;



- запланированный уровень привлеченных средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы i-го субъекта Российской Федерации в соответствии с соглашением.



10. В случае непредставления документов, указанных в [пункте 3](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B933hEx3F) настоящего порядка, в качестве значений соответствующих показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных [пунктами 5](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B930hEx8F) - [9](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B937hEx7F) настоящего порядка, принимаются их минимальные значения.

11. Министерство энергетики Российской Федерации в течение 30 дней с момента представления документов, указанных в [пункте 3](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07874734A1B61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B933hEx3F) настоящего порядка, производит расчет суммарного показателя, характеризующего эффективность использования субсидии i-м субъектом Российской Федерации и соблюдения условий ее предоставления (), и подготавливает аналитическую записку, содержащую результаты оценки эффективности использования субсидий и соблюдения условий ее предоставления.



12. Результаты оценки эффективности использования субсидии и соблюдения условий ее предоставления рассматриваются на заседании межведомственного координационного совета по реализации государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" <\*>.

--------------------------------

<\*> [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07A7D754E1D61F9A5B02DE8A4h6xDF) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 622; N 34, ст. 4992).

13. Суммарные показатели, характеризующие эффективность использования субсидий субъектами Российской Федерации и соблюдения ими условий их предоставления, рассчитанные по итогам отчетного финансового года, учитываются при отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий, расчете уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию программ за счет средств субсидий и расчете размера субсидии на текущий финансовый год и в последующие годы.

Приложение N 1

к порядку оценки эффективности

использования субсидии,

предоставленной из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

на реализацию региональной

программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

и соблюдения условий

ее предоставления

(рекомендуемый образец)

Достигнутые показатели

реализации мероприятий региональной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в отчетном периоде (квартал, год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели | Единицы  измерений | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Руководитель уполномоченного органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение N 2

к порядку оценки эффективности

использования субсидии,

предоставленной из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

на реализацию региональной

программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

и соблюдения условий

ее предоставления

(рекомендуемый образец)

Перечень

государственных учреждений субъекта Российской

Федерации и органов государственной власти субъекта

Российской Федерации, наделенных правами юридических лиц,

для которых проведение энергетического обследования

является обязательным

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  государственного учреждения,  органа  государственной  власти субъекта  Российской  Федерации,  наделенного  правами  юридического  лица | ИНН | Адрес | Информация о проведенном энергетическом обследовании | | | |
| дата  составления | номер  регистрации в  саморегулируемой организации в  области  энергетического  обследования | наименование  лица,  проводившего  энергетическое обследование | наименование  саморегулируемой организации в  области  энергетического  обследования,  членом которой  является лицо,  проводившее  энергетическое  обследование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель уполномоченного

органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение N 3

к порядку оценки эффективности

использования субсидии,

предоставленной из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

на реализацию региональной

программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

и соблюдения условий

ее предоставления

(рекомендуемый образец)

Значения

индикаторов, характеризующих готовность

субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий

региональной программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности по итогам

ее реализации в отчетном периоде (квартал, год)

┌────┬───────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┐

│ N │ Наименование индикатора │Обозначение │ Единицы │Значение │

│п/п │ │ │измерения│ │

│ │ │ │ (%) │ │

├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │Утвержденные программы в области │ f │ │ │

│ │энергосбережения и повышения │ 1 │ │ │

│ │энергетической эффективности в │ │ │ │

│ │государственных учреждениях │ │ │ │

│ │субъекта Российской Федерации │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│ 2 │Установленные приборы учета │ f │ │ │

│ │используемых энергетических │ 2 │ │ │

│ │ресурсов в зданиях, строениях, │ │ │ │

│ │сооружениях, которые находятся в │ │ │ │

│ │собственности субъекта Российской │ │ │ │

│ │Федерации, и в соответствии с │ │ │ │

│ │Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A0797672481861F9A5B02DE8A4h6xDF) подлежат │ │ │ │

│ │оснащению приборами учета │ │ │ │

│ │используемых энергетических │ │ │ │

│ │ресурсов │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│ 3 │Государственные учреждения │ f │ │ │

│ │субъектов Российской Федерации и │ 3 │ │ │

│ │органы государственной власти │ │ │ │

│ │субъекта Российской Федерации, │ │ │ │

│ │наделенные правами юридических │ │ │ │

│ │лиц, прошедшие энергетическое │ │ │ │

│ │обследование и получившие │ │ │ │

│ │энергетический паспорт │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│ 4 │Государственные учреждения │ f │ │ │

│ │субъекта Российской Федерации, в │ 4 │ │ │

│ │которых назначены лица, │ │ │ │

│ │ответственные за обеспечение │ │ │ │

│ │мероприятий по энергосбережению и │ │ │ │

│ │повышению энергетической │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │

└────┴───────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┘

Руководитель уполномоченного органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение N 4

к порядку оценки эффективности

использования субсидии,

предоставленной из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

на реализацию региональной

программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

и соблюдения условий

ее предоставления

(рекомендуемый образец)

Перечень

государственных учреждений субъекта Российской

Федерации, в которых назначены лица, ответственные

за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  государственного учреждения  субъекта  Российской  Федерации | Должность лица,  ответственного за  обеспечение  мероприятий по  энергосбережению и  повышению  энергетической  эффективности | Телефон | Номер  приказа о  назначении | Дата  приказа о  назначении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель уполномоченного органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.